## Feuil1
PLAN DE TRAVAIL TRIENNAL ITIE-RCA POUR LA MISE EN ŒUVRE ADAPTEE AOÛT 2021- JUILLET 2024
Adopté le 09 Août 2021
Objectif Général: Mettre en œuvre l'ITIE, aux fins de contribuer au développement durable de la RCA par une gestion responsable et transparente des ressources extractives et forestières
Résultat attendu: L'exploitation des ressources extractives et forestières contribue à promouvoir la prospérité et bien-être de de la population de manière durable, Ce qui contribuerait à la croissance économique forte, un environnement propre et sain et un pays sécuritaire et sécurisé
COMPOSANTE 1: IMPLICATION DU GROUPE MULTIPARTITE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA NORME ITIE 2019 EN RCA
1 | Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Niveau institutionnel de responsabilité | Échéance de réalisation | [11 empty] | Prévision budgétaires | [11 empty] | TOTAL | SOURCE DE FINANCEMENT
[6 empty] | Trim 2021 |  | Trim 2022 |  |  |  | Trim 2023 |  |  |  | Trim 2024 |  | Trim 2021 |  | Trim 2022 |  |  |  | Trim 2023 |  |  |  | Trim 2024
[6 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Objectif Spécifique n° 1: Créer un environnement favorable au fonctionnement du Groupe Multipartite dans la mise en œuvre de l'ITIE-RCA
Sous Objectif Spécifique n° 1.1: Adapter le cadre juridique et institutionnel aux exigences de la NORME ITIE 2019
1.1.1 | Actualiser le décret portant réorganisation du dispositif institutionnel et fonctionnel de l'ITIE-RCA pour prendre en compte tous les aspects manquants et aussi pour s'assurer de l'adéquation avec l'exigence 1.4 de la Norme 2019 | Le décret signé par le Président de la République | Un nouveau décrét | Journal officiel de la RCA et Site web ITIE-RCA | ST/GMP | [12 empty] | 500000 | [11 empty] | 500000 | Budget de l'Etat
1.1.2 | Actualiser et adapter le Code de Bonne Conduite aux nouvelles dispositions | Un nouveau Code de Conduite est adopté et contribue au bon fonctionnement du GMP | Un Code de bonne conduite actualisé | Site web ITIE-RCA | GMP | [12 empty] | 1000000 | [11 empty] | 1000000 | Budget de l'Etat
1.1.3 | Elaborer un Projet de Manuel de Procédures du fonctionnement de l'ITIE-RCA | Manuel de Procédure de gestion du ST adopté et publié | Le document adopté et publié | Site web ITIE-RCA et PV de la réunion | GMP | [12 empty] | 1000000 | [11 empty] | 1000000 | Budget de l'Etat
1.1.4 | Fixation d'une indemnité journalière des membres du GMP pour leurs participations aux réunions | Un document fixant les indemnités journalières est adopté | Le document adopté et publié | Site web ITIE-RCA et PV de la réunion | GMP | [12 empty] | 500000 | [11 empty] | 500000 | Budget de l'Etat
Objectif Spécifique n° 1.2: Optimiser la participation active de toutes les Parties Prenantes à la mise en œuvre de l'ITIE-RCA
1.2.1 | Sensibilisation à l'endroit des femmes pour leurs implications dans la mise en œuvre de l'ITIE | Plusieurs femmes sont informées de leurs importances dans la mise en œuvre ITIE | Nombre des participantes | Procès verbaux des réunions, Listes de présence | GMP/ST | [12 empty] | 500000 |  | 1000000 |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | 2500000
1.2.2 | Réunion du collège des membres représentant le Gouvernement dans la mise en œuvre de l'ITIE-RCA (Exigence 1.1) | Les hauts fonctionnaires de l'Etat sont représentés au sein du groupe multipartite | Nombre des Responsables et leurs présences aux activités | Procès verbaux des réunions, Listes de présence | GMP | [12 empty] | 1200000 |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | [5 empty] | 5200000 | Budget de l'Etat
1.2.3 | Réunion du collège des Entreprises Extractives participant au processus de l'ITIE-RCA (Exigence 1.2) | Les Responsables des entreprises extractives participent efficacement aux activités de la mise en œuvre de l'ITIE | Nombre des Responsables et leurs présences aux activités | Procès verbaux des réunions, Listes de présence | GMP | [12 empty] | 500000 |  | 1000000 |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | 2500000 | Budget de l'Etat
1.2.4 | Réunion du collège des membres de la société civile participant au processus de l'ITIE-RCA (Exigence 1.3) | Les membres des organisations de la société civile participent et activement au processus ITIE-RCA | Nombre des Responsables et leurs présences aux activités | Procès verbaux des réunions, Listes de présence | GMP | [12 empty] | 500000 |  | 1000000 |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | 2500000 | Budget de l'Etat
1.2.5 | Organisation et tenue des sessions ordinaires et extraordinaires du Comité National de Pilotage de l'ITIE-RCA | Les membres du CNP sont engagés dans la mise en œuvre de l'ITIE en RCA | Nombre de sessions ordinaires et extraordinaires tenues | PV des sessions et listes de présences | GMP | [12 empty] | 2500000 |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 |  |  |  | 2500000 |  | 15000000 | Budget de l'Etat
Objectif Spécifique n° 1.3: Définir un cadre de travail efficace et efficient pour la mise en œuvre de l'ITIE-RCA
1.3.1 | Elaboration, adoption et mise à jour du plan de travail | Disponibilité d'un plan de travail sur trois ans | Plan de travail publié | PV des sessions et listes de présences | GMP | [12 empty] | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 |  |  |  | 1000000 |  | 7000000 | Budget de l'Etat
1.3.2 | Organiser un atelier d'appropriation du PTT par toutes les Parties Prenantes | Tous les membres du CNP-ITIE-RCA sont outillés pour une bonne mise en oeuvre de l'ITIE en RCA | Nombre de participants aux session de formation | PV des sessions et listes de présences | GMP | [12 empty] | 3000000 |  | 6000000 |  |  |  | 6000000 |  |  |  | 3000000 |  | 18000000 | Budget de l'Etat
1.3.3 | Participation aux rencontres internationales de l'ITIE | Les membres du CNP sont impliqués dans la mise en œuvre de l'ITIE sur le Plan International | Nombre de participants aux différentes rencontres | Rapports de mission | GMP | [14 empty] | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  |  | 10000000 |  | 50000000 | Budget de l'Etat
1.3.4 | Elaboration et adoption du Rapport annuel d'activité | Les rapports annuels sont adoptés et publiés avec la participation de toutes les parties prenantes | Les performances des objectifs sont évaluées | Rapports disponibles sur Internet | GMP | [12 empty] | 1000000 |  | 1000000 |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | 3000000 | Budget de l'Etat
SOUS TOTAL COMPOSANTE 1: | [17 empty] | 14200000 |  | 39000000 |  |  |  | 39000000 |  |  |  | 16500000 |  | 108700000
COMPOSANTE 2: LA REDEVABILITE DE L'ETAT DANS LA GESTION DES SECTEURS EXTRACTIF ET FORESTIER CONFORMEMENT A LA NORME ITIE 2019
N° | Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Niveau institutionnel de responsabilité | Échéance de réalisation | [11 empty] | Prévision budgétaires | [12 empty] | Source de financement
[6 empty] | Trim 2021 |  | Trim 2022 |  |  |  | Trim 2023 |  |  |  | Trim 2024 |  | Trim 2021 |  | Trim 2022 |  |  |  | Trim 2023 |  |  |  | Trim 2024 |  | TOTAL
[6 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
2 | Objectif spécifique n° 2: METTRE A LA DISPOSITION DE LA POPULATION DES OUTILS D'INFORMATION QUI LUI PERMETTENT D'ENGAGER EFFICACEMENT LE DEBAT PUBLIC AFIN D'EXIGER DU GOUVERNEMENT DES COMPTES SUR LA GOUVERNANCE DES SECTEURS EXTRACTIF ET FORESTIER
2.1 | Divulgation des données statistiques et fiscales des années 2016, 2017, 2018 et 2019 | Les informations sur les données statistiques et fiscales des années 2016, 2017, 2018 et 2019 sont disponibles sur les sites | Les débats sont engagés | Site ITIE | GMP/ ST | [12 empty] | 1000000 |  | 1000000 | [9 empty] | 2000000 | Budget de l'Etat
2.2 | Faire une description du cadre juridique et de la fiscalité applicables aux secteurs extractifs et forestiers en RCA | Les informations de base relatives à l'octroi des permis, licences et des contrats sont connues et accessibles au grand public | Le cadre légal et institutionnel, octroi des permis, licences et des contrats sont disponibles sur un site web | Site internet Rapports d'activités | GMP | [14 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Budget de l'Etat
2.3 | Vulgarisation des informations relatives à la procédure de passation des contrats et l'octroi des permis et licences d'exploitation des ressources naturelles | Les informations de base relatives à l'octroi des permis, licences et des contrats sont accessibles au grand public | Existence d'un registre public ou de cadastre contenant les informations liées aux octrois des permis et licences | Les sites web du gouvernement , des Ministères concernés et de l'ITIE-RCA, Journaux | GMP | [12 empty] | 1000000 |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | [5 empty] | 11000000 | Budget de l'Etat
2.4 | Vérification des Registres des permis et licences | Existence d'un système de registre public ou de Cadastre contenant toutes les informations relatives aux permis et licences | Publication systématique sur le site web | Site internet Rapport de l'expert | GMP | [12 empty] | 1000000 |  | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  |  |  | 500000 |  | 3500000 | Budget de l'Etat
2.5 | Définir des mesures à prendre pour surmonter les obstacles qui limitent ou empêchent la divulgation des contrats, permis et licences qui sont octroyés | Les obstacles sont connus et les mesures pour lever ces obstacles sont identifiées | Rapport de travail | Site internet Rapport de l'expert | GMP | [12 empty] | 1000000 |  | 1000000 | [9 empty] | 2000000 | Budget de l'Etat
2.6 | Divulgation des contrats,permis et licences | Les contrats, permis et licences sont publiés | Publication systématique sur le site web | Site web ITIE-RCA | GMP/ ST | [22 empty] | 2000000 |  | 2000000
2.7 | Mettre en œuvre des mesures pouvant permettre de créer un Registre Public des Bénéficiaires effectifs des entreprises qui exercent dans le secteur extractif | Les obstacles sont levés et les entreprises exerçant dans les secteurs extractif et forestier peuvent divulguer publiquement les informations relatives au Bénéficiaire effectif à partir de l'année 2024 | Inclure dans les fiches de déclaration ITIE les informations sur les propriétaires rééls des entreprises exercant dans le secteur extractif | Site internet | GMP | [12 empty] | 0 |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 |  | 15000000 | Budget de l'Etat
2.8 | Vérifier et documenter sur l'inexistence de la paricipation de l'Etat dans les Industries Extractives en RCA | Donner les raisons de l'inaplicabilité de l'exigence 2,6 |  |  | GMP | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | Budget de l'Etat
SOUS TOTAL COMPOSANTE 2: | [17 empty] | 4000000 |  | 17000000 |  |  |  | 11000000 |  |  |  | 7500000 |  | 39500000
COMPOSANTE 3: RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE PAR LA DIVULGATION DES INFORMATIONS LIEES A L'EXPLORATION ET A LA PRODUCTION
N° | Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Niveau institutionnel de responsabilité | Échéance de réalisation | [11 empty] | Prévision budgétaires | [12 empty] | Source de financement
[6 empty] | Trim 2021 |  | Trim 2022 |  |  |  | Trim 2023 |  |  |  | Trim 2024 |  | Trim 2021 |  | Trim 2022 |  |  |  | Trim 2023 |  |  |  | Trim 2024 |  | TOTAL
[6 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
3 | Objectif spécifique n° 3: INTEGRER L'ITIE DANS LES SYSTEMES DE DIVULGATION DE L'ETAT ET DES ENTREPRISES EXTRACTIVES ET FORESTIERES RELATIVE A L'EXPLORATION, A LA PRODUCTION ET A L'EXPORTATION
3.1 | Organiser les réunions de sensibilisation auprès de toutes les entreprises et évaluer leur engagement en matière de transparence dans la divulgation systématique des informations liées à l'exploration, à la production et à l'exportation | Les activités de prospection, les données de production et les données d'exportation sont divulguées par les entreprises | Nombre d'entreprises publiant les données | Sites web des entreprises et autres | Secrétariat Technique (Cellule Collecte des données) | [12 empty] | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 |  | 8000000 | Budget de l'Etat
3.2 | Organiser les réunions de sensibilisation auprès des Administrations publiques déclarantes et évaluer leur engagement en matière de transparence dans la divulgation systématique des informations liées à l'exploration et à la production | Les activités de prospection, les données de production et les données d'exportation sont divulguées par les entités gouvernementales | Les données statistiques | Sites web Ministère, Site web ITIE | [13 empty] | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 |  | 8000000 | Budget de l'Etat
3.3 | Cartographier les divulgations systématiques en ligne par les entreprises et les entités administratives les quantités et les valeurs à l'exportation des ressources extractives et forestières exportées | Les volumes et les valeurs des exportations par matières premières sont divulguées sytématiquement par les entreprises et les entités gouvernementales | Les données statistiques | Les sites web du gouvernement , des Ministères concernés et de l'ITIE-RCA | Secrétariat Technique | [14 empty] | 3000000 | [7 empty] | 1000000 |  | 4000000 | Budget de l'Etat
3.4 | Cartographie pour étudier les systèmes d'information, leur fonctionnement et ce qui peut être fait pour améliorer les publications | Le système d'information et leur fonctionnement sont amélirés | Des informations claires exploitables sont sur les sites web | Les sites web du gouvernement , des Ministères concernés et de l'ITIE-RCA | Secrétariat Technique | [18 empty] | 3000000 |  |  |  | 1000000 |  | 4000000 | Budget de l'Etat
SOUS TOTAL COMPOSANTE 3: | [17 empty] | 4000000 |  | 7000000 |  |  |  | 7000000 |  |  |  | 6000000 |  | 24000000
COMPOSANTE 4: RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE PAR LA DIVULGATION D'INFORMATIONS LIEES A LA COLLECTE DES REVENUS
N° | Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Niveau institutionnel de responsabilité | Échéance de réalisation | [11 empty] | Prévision budgétaires | [12 empty] | Source de financement
[6 empty] | Trim 2021 |  | Trim 2022 |  |  |  | Trim 2023 |  |  |  | Trim 2024 |  | Trim 2021 |  | Trim 2022 |  |  |  | Trim 2023 |  |  |  | Trim 2024 |  | TOTAL
[6 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
4 | Objectif spécifique n° 4: INTEGRER L'ITIE DANS LES SYSTEMES DE DIVULGATION DE L'ETAT ET DES ENTREPRISES EXTRACTIVES RELATIVE A LA COLLECTE DES REVENUS
4.1 | Organiser les réunions de sensibilisation auprès de toutes les entreprises extractives et forestières et évaluer leur engagement en matière de la transparence dans la divulgation des paiements effectués à l'Etat dans le cadre leurs activités | Les paiements effectués par les entreprises sont divulgués | Nombre d'entreprises publiant les données et le dégré d'exhausttivité | Nombre de séances organisées Feuille de présence | GMP | Trim 2021 3: 3000000; Trim 2022 1: 3000000; Trim 2023 1: 3000000 | 9000000 | Budget de l'Etat
4.2 | Cartographier les divulgations systhématiques des revenus perçus par l'Etat et les taxes versées par les entreprises | Traçabilité des recettes provenant du secteur extractif et forestier | Publications systématique sur des sites web |  | GMP | Trim 2022 1: 3000000; Trim 2023 1: 1000000 | 4000000 | Budget de l'Etat
4.3 | Cartographie pour étudier les systèmes d'information, leur fonctionnement et ce qui peut être fait pour améliorer les publications des revenus perçus par l'Etat et les taxes versées par les entreprises | Le système d'information et leur fonctionnement sont amélirés | Des informations claires exploitables sont sur les sites web | Les sites web du gouvernement , des Ministères concernés et de l'ITIE-RCA | Secrétariat Technique | Trim 2023 1: 3000000 | 3000000
4.4 | Renforcer les capacités des acteurs des Régies financières intervenant dans la collecte des recettes perçues par l'Etat provenant des industries extractives afin de les divulguer systhématiquement | Traçabilité des recettes provenant du secteur extractif et forestier | Publications systématique sur des sites web | Les sites web du gouvernement , des Ministères concernés et de l'ITIE-RCA | GMP | Trim 2021 3: 4000000; Trim 2022 1: 4000000; Trim 2023 1: 4000000 | 12000000 | Budget de l'Etat
4.5 | Rechercher les causes de l'inapplicabilité des Exigences 4.2; 4.3; 4.4 et 4.5 | Les causes sont identifiées et documentées |  | PV des Réunions | GMP | Trim 2021 3: 0 |  | Budget de l'Etat
4.6 | Elaborer et adopter les TDR pour le recrutement de l'AI et le formulaire de déclaration | Les TDR sont validés | Publication sur le site ITIE-RCA | Site ITIE-RCA | ST/GMP | Trim 2021 3: 500000; Trim 2022 1: 500000 | 1000000 | Budget de l'Etat
4.7 | Préparer et lancer l'avis à Manisfestation d'Intérêt pour la sélection des A.I pour les exercices 2020 et 2021 | L'Administrateur Indépendant est recruté | Contrat de Prestation signé | AMI et PV de sélection et de négociation de contrat sur le site | ST/GMP | Trim 2022 1: 1000000; Trim 2023 1: 1000000 | 2000000 | Budget de l'Etat
4.8 | Recrutement des Administrateurs Indépendants pour les Raports des exercices 2020 et 2021 | Disponibilité d'un Expert pour la collecte des données unilatérales 2020 et la reconciliation des données 2021 | Recrutement d'un Expert | Contrat de Service | GMP/ST | Trim 2022 1: 30000000; Trim 2023 1: 30000000 | 60000000 | Budget de l'Etat
4.9 | Organiser une réunion de lancement et de cadrage de la mission de l'AI | Les informations à publier dans le Rapport ITIE sont balisées | Les Rapports des cadrages | Site ITIE-RCA | ST/GMP | Trim 2022 1: 1000000; Trim 2023 1: 1000000 | 2000000 | Budget de l'Etat
4.10 | Collecte des données unilatérales pour l'exercice 2020 et Rapport de réconciliation des données ITIE pour l'exercice 2021 | Adoption et Publication des Rapports de Collectes des données 2020 et du Rapport de Réconciliation ITIE pour l'exercice 2021 | Rapport ITIE-RCA pour les exercices 2020 et 2021 disponibles | Rapports disponibles sur Internet | GMP | Trim 2021 3: 0; Trim 2022 1: 1000000; Trim 2023 1: 1000000 | 2000000 | Budget de l'Etat
SOUS TOTAL COMPOSANTE 4: | [5 empty] | Trim 2021 3: 7500000; Trim 2022 1: 43500000; Trim 2023 1: 44000000; Trim 2024 1: 0 | 92000000
COMPOSANTE 5: RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE PAR LA DIVULGATION DES INFORMATIONS LIEES A L'AFFECTATION DES REVENUS
N° | Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Niveau institutionnel de responsabilité | Trim 2021 3: Échéance de réalisations; Trim 2021 3: Prévision budgétaires |  | Source de financement
[6 empty] | Trim 2021 3: Trim 2021; Trim 2022 1: Trimestre 2022; Trim 2023 1: Trimestre 2023; Trim 2024 1: Trim 2024; Trim 2021 3: Trim 2021; Trim 2022 1: Trim 2022; Trim 2023 1: Trim 2023; Trim 2024 1: Trim 2024 | TOTAL
[6 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
5 | Objectifs spécifiques n° 5: Divulgation de l'affectation des revenus issus des secteurs extractif et forestier de la RCA
5.1 | Renforcement des capacités des acteurs des Régies financieres et tous les autres acteurs intervenant dans la collecte des recettes perçues par l'Etat provenant des industries extractives et forestières | Traçabilité des recettes provenant des secteurs extractif et forestier au budget de l'Etat et des entités infranationales contribuant à améliorer la compréhension du public | Les recettes sont publiées systématiquement sur un site web | Les sites web du gouvernement , des Ministères concernés et de l'ITIE-RCA | GMP | Trim 2022 1: 5000000; Trim 2023 1: 1000000; Trim 2024 1: 1000000 | 7000000 | Budget de l'Etat
5.2 | Reviser la nomenclature budgétaire de l'Etat et des Collectivités territoriales pour prendre en compte les lignes spécifiques aux recettes issues des secteurs extractif et forestier | Traçabilité des recettes provenant du secteur extractif et forestier | Nomenclature spécifique pour le secteur extractif et forestier | Budget de l'Etat | GMP | Trim 2022 1: 5000000; Trim 2024 1: 1000000 | 6000000 | Budget de l'Etat
SOUS TOTAL COMPOSANTE 5: | [5 empty] | Trim 2022 1: 10000000; Trim 2023 1: 1000000; Trim 2024 1: 2000000 | 13000000
COMPOSANTE 6: RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE PAR LA DIVULGATION DES INFORMATIONS LIEES AUX DEPENSES SOCIALES ET ECONOMIQUES
N° | Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Niveau institutionnel de responsabilité | Trim 2021 3: Échéance de réalisations; Trim 2021 3: Prévision budgétaires |  | Source de financement
[6 empty] | Trim 2021 3: Trim 2021; Trimestre 2022 1: Trimestre 2022; Trimestre 2023 1: Trimestre 2023; Trim 2024 1: Trim 2024; Trim 2021 3: Trim 2021; Trim 2022 1: Trim 2022; Trim 2023 1: Trim 2023; Trim 2024 1: Trim 2024 | TOTAL
[6 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
6 | Objectifs spécifiques n° 6: DIVULGATION DES DEPENSES SOCIALES ET ECONOMIQUES LIEES AUX REVENUS ISSUS DU SECTEUR EXTRACTIF ET FORESTIER
6.1 | Recenser les lois et Reglements en vigueur en matière des dépenses sociales et économiques | Identification des lois et reglement | Ces lois et Reglement sont publiés sur les sites web | indiquer le site web | GMP | Trim 2022 1: 500000 | 500000 | Budget de l'Etat
6.2 | Documenter pourquoi la RCA n'a pas besoin de mettre en œuvre l'exigence des dépenses quasi budgétaires | Les raisons sont connues et documentées | Inaplicabilité de cette exigence | PV des réunions | GMP | Trim 2022 1: 500000 | 500000 | Budget de l'Etat
6.3 | Vérifier des informations sur la contribution des secteurs extractif et forestier à l'économie pour les exercices précédents | Les informations sont divulguées si elles sont disponibles | Rapport ITIE-RCA pour l'exercice 2019 disponible | Rapports disponibles sur Internet | GMP | Trim 2022 1: 500000 | 500000 | Budget de l'Etat
6.4 | Vérifier des dispositions légales, réglementaires, des normes administratives et des pratiques réelles liées à la gestion de l'environnement | Les informations sont divulguées si elles sont disponibles | Rapport ITIE-RCA pour l'exercice 2019 disponible | Rapports disponibles sur Internet | GMP | Trim 2022 1: 500000 | 500000 | Budget de l'Etat
SOUS TOTAL COMPOSANTE 6: | [5 empty] | Trim 2021 3: 0; Trim 2022 1: 2000000; Trim 2023 1: 0; Trim 2024 1: 0 | 2000000
COMPOSANTE 7: RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE PAR L'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES AXE SUR LES RESULTATS ET L'IMPACT DE L'ITIE
N° | Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Niveau institutionnel de responsabilité | Trim 2021 3: Échéance de réalisations; Trim 2021 3: Prévision budgétaires |  | Source de financement
[6 empty] | Trim 2021 3: Trim 2021; Trimestre 2022 1: Trimestre 2022; Trimestre 2023 1: Trimestre 2023; Trim 2024 1: Trim 2024; Trim 2021 3: Trim 2021; Trim 2022 1: Trim 2022; Trim 2023 1: Trim 2023; Trim 2024 1: Trim 2024 | TOTAL
[6 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
7 | Objectifs spécifiques n° 7: Divulgation des résultats et impacts de l'ITIE à travers l'engagement du GMP
7.1 | Sensibilisation du public aux sujets ITIE et les objectifs et les travaux en cours | Un débat pubiic est engagé sur les objectifs ITIE et les travaux en cours | Disponibilité des informations liées aux objectifs ITIE et les travaux en cours | Support électronique et images sur le site ITIE |  | Trim 2022 1: 4000000 | 4000000 | Budget de l'Etat
7.2 | Disséminer le contenu des Rapports ITIE auprès des parties prenantes pour susciter de débat public | Un débat pubiic est engagé sur le contenu du Rapport ITIE | Disponibilité des informations et outils en plusieurs formats Liste de présence | Support électronique et images sur le site ITIE |  | Trim 2023 1: 4000000 | 4000000
7.3 | Synthétiser, traduire, imprimer, publier sur les sites et disséminer les Collectes des données par le ST et les Rapports ITIE et tout autre document nécessaire au débat public | Documents rédigés dans un style clair et disponibles dans les langues accessibles | Dépliants, brochures et articles de publicités et autres | Rapports d'activité de déssémination | GMP | Trim 2021 3: 6000000; Trim 2022 1: 6000000; Trim 2023 1: 6000000 | 18000000 | Budget de l'Etat
7.4 | Organiser des séminaires, ateliers et session concernant les recommandations tirées de la mise en œuvre de l'ITIE | Renforcement de l'impact de la mise ne œuvre de l'ITIE sur la gouvernance des ressources naturelles | Les recommandations sont prise en compte | PV , listes de présence | GMP | Trim 2022 1: 1500000; Trim 2023 1: 1500000 | 3000000 | Budget de l'Etat
7.5 | Produire les Rapports d'activité annuel de chaque collège aux échéances requises | La synthèse des activités annulles sont faites par chaque collège | Les évaluations sont faite et les recommandations prise en compte | Rapports disponibles sur Internet | GMP | Trim 2022 1: 2000000; Trim 2023 1: 2000000; Trim 2024 1: 2000000 | 6000000 | Budget de l'Etat
SOUS TOTAL COMPOSANTE 7: | [5 empty] | Trim 2021 3: 6000000; Trim 2022 1: 13500000; Trim 2023 1: 13500000; Trim 2024 1: 2000000 | 35000000
COMPOSANTE 8: VALIDATION DE LA RCA AUX PRINCIPES DE L'ITIE
N°8 | Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Niveau institutionnel de responsabilité | Trim 2021 3: Échéance de réalisations; Trim 2021 3: Prévision budgétaires |  | Source de financement
[6 empty] | Trim 2021 3: Trim 2021; Trimestre 2022 1: Trimestre 2022; Trimestre 2023 1: Trimestre 2023; Trim 2024 1: Trim 2024; Trim 2021 3: Trim 2021; Trim 2022 1: Trim 2022; Trim 2023 1: Trim 2023; Trim 2024 1: Trim 2024 | TOTAL
[6 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
8.1 | Vulgariser le nouveau modèle de validation auprès des Parties Prenantes et les sensibiliser sur les enjeux de la validation RCA | Les Parties Prenantes participent activement au processus de la validation | Rapports des Ateliers et listes de présence | Site Web ITIE-RCA | ST/GMP et l'équipe de pays du Secrétariat International | Trim 2021 3: 5000000; Trim 2022 1: 5000000; Trim 2023 1: 5000000 | 15000000 | Budget de l'Etat
8.2 | Collecte des données liées à la participation des Membres du GMP à la mise en œuvre de l'ITIE-RCA | Evaluation de la participation des membres du GMP à la mise en œuvre de l'ITIE en RCA | Score numérique par exigence | Site web ITIE-RCA Rapport d'évaluation | ST/GMP et l'équipe de pays du Secrétariat International | [24 empty] | 0 | bar: Trimestre 2023 1 to Trimestre 2023 2; Trim 2022 1
8.3 | Collecte des données de la Transparence pour les divulgations ITIE (Exigences 2-6) | Evauation de la mise en œuvre des exigences 2-6 de la Norme ITIE 2019 | Score numérique par exigence | Rapport d'évaluation | ST/GMP et l'équipe de pays du Secrétariat International | [24 empty] | 0 | bar: Trimestre 2023 1 to Trimestre 2023 2
8.4 | Collecte de données par le groupe multipartite liées à l'examen des résultats et de l'impact de l'ITIE | Evaluation du Résultat et de l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE en RCA | Score numérique par exigence | Rapport d'évaluation | ST/GMP et l'équipe de pays du Secrétariat International | [24 empty] | 0 | bar: Trimestre 2023 1 to Trimestre 2023 2
8.5 | Appel à manifestation de points de vue sur la participation des parties prenantes |  |  |  | Equipe de validation du Secrétariat International | [24 empty] | 0 | bar: Trimestre 2023 2
8.6 | Données et documents fournis au Secrétariat International |  |  |  | GMP et Secrétariat National | [24 empty] | 0 | bar: Trimestre 2023 3
8.7 | Début de validation |  |  |  | GMP, Secrétariat International et Secrétariat National | [24 empty] | 0 | bar: Trimestre 2023 4
8.8 | Examen de l'Information et évaluation initiale |  |  |  | Equipe de validation du Secrétariat International | [24 empty] | 0 | bar: Trimestre 2023 4
8.9 | Traduction de l'évaluation initiale |  |  |  | Secrétariat International | [24 empty] | 0 | bar: Trimestre 2023 4
8.10 | Période de commentaire pour le GMP |  |  |  | GMP | [24 empty] | 0 | bar: Trimestre 2023 4
8.11 | Finalisation de l'évaluation du Secrétariat International |  |  |  | Equipe de validation du Secrétariat International | [24 empty] | 0 | bar: Trim 2024 1
8.12 | Examen du Conseil d'Administration |  |  |  | Comité de validation, Conseil d'Administration de l'ITIE | [24 empty] | 0 | bar: Trim 2024 1
SOUS TOTAL COMPOSANTE 8: | [5 empty] | Trim 2021 3: 5000000; Trim 2022 1: 5000000; Trim 2023 1: 5000000; Trim 2024 1: 0 | 15000000
COMPOSANTE 9: APPUI OPERATIONNEL
N° | Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Niveau institutionnel de responsabilité | Trim 2021 3: Échéance de réalisations; Trim 2021 3: Prévision budgétaires |  | Source de financement
[6 empty] | Trim 2021 3: Trim 2021; Trimestre 2022 1: Trimestre 2022; Trimestre 2023 1: Trimestre 2023; Trim 2024 1: Trim 2024; Trim 2021 3: Trim 2021; Trim 2022 1: Trim 2022; Trim 2023 1: Trim 2023; Trim 2024 1: Trim 2024 | TOTAL
[6 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
9 | Objectif n° 9: Assurer le fonctionnement administratif du Secrétariat Technique et CNP de l'ITIE RCA
9.1 | Fournitures, petits entretien et Equipements de bureau | Disponibilité des moyens de travail | Budget de l'Etat | Documents comptables | ST | Trim 2021 3: 10000000; Trim 2022 1: 10000000; Trim 2023 1: 10000000 | 30000000 | Budget de l'Etat
9.2 | Services de communications et d'informations | Disponibilité d'une connexion internet à haut débit permanent | Toutes les données sont positionnées sur le site ITIE | Site ITIE-RCA | ST | Trim 2021 3: 5000000; Trim 2022 1: 5000000; Trim 2023 1: 5000000 | 15000000 | Budget de l'Etat
9.3 | Jetons de présences Comité National de Pilotage |  |  |  |  | Trim 2021 3: 6200000; Trim 2022 1: 6200000; Trim 2023 1: 6200000 | 18600000 | Budget de l'Etat
9.4 | Carburant |  |  |  |  | Trim 2021 3: 5000000; Trim 2022 1: 5000000; Trim 2023 1: 5000000 | 15000000 | Budget de l'Etat
SOUS TOTAL COMPOSANTE 9: | [5 empty] | Trim 2021 3: 26200000; Trim 2022 1: 26200000; Trim 2023 1: 26200000; Trim 2024 1: 0 | 78600000
TOTAUX | [5 empty] | Trim 2021 3: 66900000; Trim 2022 1: 163200000; Trim 2023 1: 146700000; Trim 2024 1: 34000000 | 407800000